## Feuil1
Date | Techno | Personnel | Travaux
2023-05-01 | Internet | Moi | Scooting & recherche d'idées (templates etc..)
2023-05-02 | HTML + PHP | Moi | Création de structure MVC + configuration BDD
2023-05-03 | HTML + PHP + MySQL | Moi | Connexion Backend + sécurisation & gestions des erreurs
2023-05-04 | HTML + PHP + MySQL | Moi | CRUD Admin
2023-05-05 | HTML + PHP + MySQL | Moi | CRUD Admin
2023-05-06 | HTML + PHP + MySQL | Moi | CRUD Content
2023-05-07 | HTML + JS + CSS | Moi | FRONT Barre nav, structure de page
2023-05-08 | HTML + JS + CSS | Moi | FRONT Footer, Charte graphique
2023-05-09 | HTML + JS + CSS + PHP | Moi | FRONT Page Salon (Dynamique)
2023-05-10 | HTML + JS + CSS + PHP | Moi | FRONT Page Salon (Dynamique)
2023-05-11 | HTML + JS + CSS | Moi | FRONT Page Equipe (Statique)
2023-05-12 | HTML + JS + CSS + PHP | Moi | FRONT Page Actualité (Dynamique)
2023-05-13 | HTML + JS + CSS + PHP | Moi | FRONT Page Actualité (Dynamique)
2023-05-14 | HTML + JS + CSS + PHP | Moi | FRONT Page Actualité (Dynamique)